# Usine logicielle LdP — préparation du PI

Oct 15, 2026 · @Antoin

## Synthèse

L'usine logicielle se structure en 2 Fonctions de service techniques, 14 Features et 87 éléments : 52 Enablers, 24 User Stories et 11 Spikes. Le PI-1 en porte 61, le PI-2 26.

Le PI-1 livre une chaîne de bout en bout sur un périmètre pilote (1 microservice back, 1 front) : MR contrôlée, déploiement GitOps en dev et intégration sur SKE, bundle standalone installable, version produit v0.1. Le PI-2 généralise à tous les composants, ouvre la qualification et la production, étend les blocages et produit le dossier de livraison.

Trois principes structurent l'ensemble :

- Construire une fois, livrer deux fois : mêmes images, un seul manifeste d'assemblage par version produit, deux générateurs (Argo CD et standalone).

- Règles portées par le groupe : jobs obligatoires et approbations imposés par des politiques GitLab, bloquants d'abord sur le code nouveau.

- Hors ligne par conception : outils, plugins et bases de vulnérabilités passent par le sas ; c'est le premier chemin critique.

Six décisions sont à prendre en début de PI, chacune portée par un Spike :

| Décision | Spike | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Édition SonarQube : l'analyse des MR exige au moins l'édition Developer | Q3.1 | PI1-S1 |
| Runners et build d'images sans privilège | D1.3 | PI1-S1 |
| Architecture GitOps : dépôts, promotion, rendu des manifestes | D4.1 | PI1-S1 |
| Modèle d'assemblage et variabilité par programme | D3.1 | PI1-S1 à S2 |
| Format standalone : Compose, Quadlet ou podman kube play | D6.1 | PI1-S1 à S2 |
| Secrets et configuration pour les deux cibles | D3.2 | PI1-S2 |

Quatre actions conditionnent le démarrage : lancer le lot d'import par le sas, qualifier la licence SonarQube, obtenir l'accès au cluster SKE, désigner le pilote (voir Préparation du PI-1).

## Analyse du besoin

Le besoin n'est pas un outil de plus : c'est une chaîne unique qui garantit que la version testée est exactement celle livrée, quels que soient le programme et la cible.

### Contexte et contraintes

| Élément de contexte | Conséquence pour l'usine |
| --- | --- |
| Produit composé de plusieurs microservices back et front, portés par plusieurs équipes | Une chaîne standard, maintenue par une équipe usine, que chaque dépôt inclut sans la recopier |
| Ligne de produits : socle commun, parties variables gérées à l'assemblage | Un objet « version produit » distinct des versions de composants ; plusieurs versions maintenues en parallèle |
| Cible Kubernetes SKE gérée en GitOps par Argo CD | L'état de chaque environnement est décrit dans Git ; la CI ne déploie pas, elle propose une version |
| Cible standalone sans accès au cluster, sous docker ou podman | Un paquet hors ligne autoportant, généré depuis la même description que Kubernetes |
| Enclave hors ligne, proxy vers quelques dépôts autorisés | Miroirs internes pour images et paquets ; outils, plugins et bases importés par le sas |
| Pas de service de mail | Notifications par GitLab (to-do, statuts) ou webhooks ; aucun circuit ne dépend du mail |
| GitLab Ultimate 19+, administration de l'instance en main | Politiques de groupe, cadres de conformité, trains de merge, environnements protégés utilisables |
| 2 PI de 4 sprints d'un mois | Un pilote de bout en bout au PI-1, la généralisation au PI-2 |

### Des besoins aux exigences techniques

| Besoin | Exigence technique | Features |
| --- | --- | --- |
| Livrer la même version à plusieurs programmes, avec leurs variantes | Version produit décrite une fois, profils par programme, deux cibles générées | D3, D4, D6 |
| Prouver la qualité de chaque version | Mesures homogènes, seuils opposables, rapport joint à la release | Q2, Q3, Q4, Q6 |
| Vérifier les chaînes fonctionnelles sur le produit assemblé | Tests d'acceptation automatisés après chaque déploiement | Q5 |
| Maîtriser les changements | Revue obligatoire, main toujours livrable, règles non contournables | Q1, Q6 |
| Déployer vite et revenir en arrière | Déploiement GitOps automatique en dev, promotion par MR, revert | D4, D5 |
| Installer sans cluster ni réseau | Bundle hors ligne, intégrité vérifiable, installation en une commande | D6, D7 |
| Savoir ce qui est livré, où et pour qui | Traçabilité US → MR → version → programme, SBOM, signatures | D3, D7 |
| Garder des livrables sûrs | Secrets maîtrisés, vulnérabilités détectées et tracées | Q7, D3 |

### Principes structurants

- Construire une fois, promouvoir partout : l'image est construite au merge, puis promue par son empreinte (digest), jamais reconstruite.

- Code et déploiement séparés : les dépôts applicatifs publient ; les dépôts d'assemblage et GitOps décrivent ce qui tourne, où.

- La chaîne est un produit : composants CI versionnés au catalogue, modèles de projet, montées de version annoncées.

- Les règles vivent au niveau du groupe : politiques d'exécution de pipeline et d'approbation, cadre de conformité, plutôt que des réglages dépôt par dépôt.

- Exigence progressive : chaque contrôle passe par un mode observation, puis bloquant sur le code nouveau.

- Une seule source pour les deux cibles : seuls l'orchestrateur et le point d'entrée diffèrent entre Kubernetes et standalone.

### Hypothèses à confirmer avant le PI

- Langages back et front réellement utilisés : fixés par l'inventaire Q2.1.

- Moteur des cibles standalone : docker, podman ou les deux ; OS et réseau des sites.

- Argo CD fourni par l'équipe qui exploite SKE, ou installé par l'usine.

- Découpage du cluster : namespaces par environnement et par programme, ou cluster distinct pour la production.

- Coffre de secrets disponible dans l'enclave, ou chiffrement dans Git.

- Édition SonarQube déjà détenue ou à acquérir.

Hors périmètre proposé, à arbitrer : observabilité (journaux, métriques), tests de charge, plan de reprise de l'usine.

## Architecture cible

L'usine tient en trois zones GitLab (usine, produit, livraison), un SonarQube, un Argo CD et des runners ; tout le reste est de la configuration versionnée.

chaîne de bout en bout · 7 étapes, 2 cibles

Le tag de version produit est le pivot : la même version part en qualification et en production par Argo CD, et dans un bundle hors ligne pour les sites sans cluster.

### Organisation GitLab

Le code est rangé par architecture, qui est stable ; les backlogs restent rangés par équipe sous ldp/10-equipes, et les MR y font référence.

| Chemin | Contenu | Responsable |
| --- | --- | --- |
| ldp/20-usine/ci-catalogue | Composants CI/CD versionnés : lint, tests, sonar, build, gitops, bundle | Équipe usine |
| ldp/20-usine/images | Images de build et d'exécution par stack | Équipe usine |
| ldp/20-usine/charts | Chart Helm générique « microservice » | Équipe usine |
| ldp/20-usine/politiques | Projet de politiques de sécurité : exécution de pipeline, approbations | Équipe usine, sécurité |
| ldp/20-usine/modeles-projets/ | Modèles de projet back et front, déclarés comme modèles du groupe | Équipe usine |
| ldp/30-produit/socle/ | Microservices communs, un dépôt par service | Équipes produit |
| ldp/30-produit/variantes/ | Composants propres à un programme | Équipes produit |
| ldp/30-produit/tests-acceptation | Suites Playwright du produit assemblé | Équipes produit, usine |
| ldp/40-livraison/assemblage | Manifeste de version produit, profils par programme | Responsable d'assemblage |
| ldp/40-livraison/gitops | État désiré de chaque environnement, lu par Argo CD | Usine (dev, intégration), release manager (qualification, production) |
| ldp/40-livraison/standalone | Générateur de bundle, scripts d'installation | Équipe usine |
| ldp/modeles (existant) | Modèles de description, dont les modèles de MR | Équipe usine |

### Éléments nécessaires

| Élément | Rôle | Point d'attention en enclave |
| --- | --- | --- |
| Runners GitLab | Exécuter les jobs, construire les images sans privilège (Buildah ou BuildKit rootless) | Ne pas retenir Kaniko, archivé depuis juin 2025 (source) |
| Registre de conteneurs GitLab | Images et charts au format OCI, politiques de nettoyage | Volume à surveiller ; taille maximale des paquets génériques à vérifier pour les bundles |
| Registres de paquets (npm, Maven, PyPI…) | Dépendances et configurations partagées | Miroir via le proxy autorisé, sinon import par le sas |
| Catalogue CI/CD | Composants versionnés inclus par chaque dépôt | Composants publics utiles recopiés dans l'instance |
| SonarQube et PostgreSQL | Analyse, quality gate, décoration des MR | L'édition Community n'analyse que la branche principale ; branches et MR à partir de Developer (source) |
| Politiques GitLab | Jobs obligatoires, approbations conditionnelles | Les pipelines de conformité sont dépréciés au profit des politiques d'exécution de pipeline (source) |
| Argo CD | Synchronise SKE depuis le dépôt GitOps | SSO GitLab, autorité de certification interne, webhook GitLab, notifications sans mail |
| Image Playwright | Navigateurs pour les tests d'acceptation | Image officielle importée, versions de navigateurs figées |
| Outils de livraison | Archive d'images (skopeo), SBOM CycloneDX, signature (cosign) | Signature par clé interne, sans journal de transparence public |
| Coffre de secrets | Secrets des pipelines et des déploiements | GitLab Secrets Manager (OpenBao) est en version générale depuis 19.5, avec des runners 19.0+ (source) |
| Banc standalone | Machine vierge réinstallée à chaque release candidate | Runner dédié équipé de docker ou podman |

### Environnements

| Environnement | Cible | Déclenchement | Condition |
| --- | --- | --- | --- |
| dev | SKE | Automatique à chaque merge sur main | Aucune |
| intégration | SKE | Automatique pour chaque release candidate | Smoke Playwright vert |
| qualification | SKE | MR de promotion | Approbation du responsable de recette |
| production | SKE | MR de promotion, dans une fenêtre | Approbation du release manager |
| banc standalone | Machine vierge | Chaque release candidate | Smoke vert |
| sites standalone | Hors cluster | Bundle transféré par le sas | Recette du programme |

### Référentiels à produire

- ADR : modèle de branches, arborescence, runners, versionnement, GitOps, assemblage, standalone, secrets, promotion.

- Stratégie de test et matrice de blocage.

- Guide de l'usine pour les développeurs, procédure du sas.

- DoD commune, proposée dans Préparation du PI-1.

### Rôles

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Équipe usine (System Team) | Construit et maintient la chaîne, accompagne les équipes |
| Équipes produit | Adoptent la chaîne, écrivent TU, TI et TA |
| Responsable d'assemblage | Compose les versions produit et les profils programme |
| Release manager | Approuve les promotions en qualification et en production |
| Responsable qualité | Valide les seuils et le rapport de qualimétrie |
| Officier de sécurité | Valide le sas, les secrets, les scans et les signatures |
| Exploitation SKE | Fournit namespaces, flux réseau et, le cas échéant, Argo CD |

## Saisie dans GitLab

Les deux fonctions techniques entrent dans le modèle existant comme deux Fonctions de service, avec des Features de nature technique et des éléments au backlog de l'équipe usine.

| Niveau | Type GitLab | Emplacement | Champs à renseigner |
| --- | --- | --- | --- |
| FS-T1, FS-T2 | Epic, label niveau::fonction-service | ldp | Réf. exigence (exigences non fonctionnelles), Chaînes fonctionnelles servies |
| Features Q1 à Q7, D1 à D7 | Epic, label niveau::feature, enfant de sa FS | ldp | Nature technique, jalon PI-1 ou PI-2, champs WSJF |
| Enabler | Enabler | Backlog de l'équipe usine, par exemple ldp/10-equipes/equipe-usine | Catégorie enabler, poids, itération |
| Spike | Spike | Même backlog | Timebox (jours), livrable attendu (ADR ou note) |
| User Story | User Story | Backlog de l'équipe usine ou de l'équipe pilote | Critères d'acceptation, poids, itération |

- Lier chaque FS technique aux FS fonctionnelles qu'elle sert (lien « lié à ») : la traçabilité besoin → solution reste visible dans 00_workitems_complet.csv.

- Les Features marquées PI-1 → PI-2 se scindent en deux si vous appliquez la règle « une Feature tient dans un PI » ; la partie PI-2 s'affine à la préparation du PI-2.

- Les catégories d'enabler suivent SAFe (Architecture, Infrastructure, Exploration, Conformité) : à aligner sur les valeurs configurées du champ.

- Les poids s'estiment en équipe au PI planning ; les tailles S, M, L des Features ne servent qu'au séquencement.

- Ajouter à vues.json une vue usine_pi1 filtrée par descendants_de sur les deux FS techniques, pour suivre l'avancement hors enclave.

## Backlog FS-T1 — Qualimétrie intégrée à la chaîne CI/CD

FS-T1 rend la qualité mesurée, visible dans chaque MR et opposable : 7 Features, 43 éléments, dont 30 au PI-1.

### Q1 · Flux de branches et protection des dépôts — PI-1 · taille S

Bénéfice attendu : main reste livrable, rien n'entre sans revue ni pipeline vert, l'historique alimente les notes de version.

Critères d'acceptation : 100 % des dépôts produit conformes au contrôle automatique ; push direct impossible sur main et release/*.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1.1 | Enabler · Architecture | ADR du modèle de branches : trunk-based (branches courtes depuis main), release/x.y par version livrée, hotfix et backport par MR, tags vX.Y.Z | ADR validé par les tech leads, schéma publié | PI1-S1 |
| Q1.2 | Enabler · Conformité | Protections standard : main et release/* protégées (merge Developer et plus, push personne), tags v* protégés, pipeline réussi et discussions résolues obligatoires | Appliquées au groupe et par script d'alignement (API) ; écart nul | PI1-S1 |
| Q1.3 | Enabler · Conformité | Règles de push du groupe : branche type/numéro-sujet, messages Conventional Commits, fichiers secrets refusés, taille maximale | Un push non conforme est refusé avec un message clair | PI1-S1 |
| Q1.4 | Enabler · Conformité | CODEOWNERS et règles d'approbation : 1 pair sur main, équipe usine sur .gitlab-ci.yml, Dockerfile et charts, release manager sur release/* | Une MR qui touche le pipeline attend l'approbation usine | PI1-S2 |
| Q1.5 | User Story | En tant que développeur, je crée branche et MR depuis l'US, avec un modèle de MR (checklist DoD) et un guide d'une page | MR liée à l'US automatiquement ; guide testé par l'équipe pilote | PI1-S2 |
| Q1.6 | Enabler · Infrastructure | Pipelines de résultats fusionnés et trains de merge sur les dépôts à fort trafic | main ne casse plus après des merges concurrents (pilote) | PI1-S4 |

### Q2 · Linters et rapports dans les MR — PI-1 · taille S

Bénéfice attendu : les erreurs simples sont détectées en minutes et affichées dans le diff, avec les mêmes règles pour toutes les équipes.

Critères d'acceptation : chaque stack a un linter de référence exécuté en CI ; résultats au format Code Quality dans les MR.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2.1 | Enabler · Exploration | Inventaire des stacks (langages, frameworks, versions, gestionnaires de paquets) et matrice outil × stack : linter, formatteur, TU, couverture, build | Matrice validée ; entrée de Q3, Q4 et D1.6 | PI1-S1 |
| Q2.2 | Enabler · Infrastructure | Composants CI de lint par stack (front : ESLint, Prettier, Stylelint, tsc) et transverses (hadolint, yamllint, shellcheck, helm lint, kubeconform, commitlint) ; configurations partagées publiées en paquets internes | Composants au catalogue, utilisés par le pilote | PI1-S2 |
| Q2.3 | User Story | En tant que développeur, je vois les erreurs de lint dans le diff de ma MR, pour corriger avant la revue | Rapport Code Quality affiché sur la MR du pilote | PI1-S2 |
| Q2.4 | User Story | En tant que développeur, j'ai les mêmes alertes dans mon IDE avant de pousser : configurations partagées, extension SonarQube (ex-SonarLint) en mode connecté | Installation hors ligne documentée, testée sur 2 postes | PI-2 |

### Q3 · SonarQube et quality gate — PI-1 → PI-2 · taille M

Bénéfice attendu : une mesure homogène et opposable sur tout le produit, appliquée au code nouveau sans bloquer sur l'existant.

Critères d'acceptation : SonarQube en service avec connexion GitLab ; quality gate « LdP » appliqué ; tous les dépôts produit analysés en fin de PI-2.

L'édition Community n'analyse que la branche principale ; l'analyse des branches et des MR, et la décoration des MR, commencent à l'édition Developer (documentation SonarQube). Le blocage du merge passe par sonar.qualitygate.wait=true et le réglage « pipelines must succeed ».

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3.1 | Spike · 5 j | Édition et hébergement SonarQube : Community ou Developer et plus (MR, décoration, agrégation par produit), dimensionnement, licence hors ligne, VM ou cluster outillage | Note de décision ; demande d'achat lancée si besoin | PI1-S1 |
| Q3.2 | Enabler · Infrastructure | Installation SonarQube et PostgreSQL dans l'enclave : certificats internes, sauvegarde, supervision, mises à jour par le sas | Instance en service ; une restauration réussie | PI1-S2 |
| Q3.3 | Enabler · Infrastructure | Composant CI sonar : scanner, import couverture et résultats de tests, attente du quality gate, projet créé automatiquement (clé = chemin GitLab), jeton en variable masquée du groupe | Pilote analysé sur main et, selon l'édition, à chaque MR | PI1-S2 |
| Q3.4 | Enabler · Infrastructure | Connexion à SonarQube avec le compte GitLab, droits par groupe | Connexion SSO ; droits conformes aux groupes GitLab | PI1-S3 |
| Q3.5 | Enabler · Conformité | Profils qualité par langage et quality gate « LdP » sur le code nouveau ; proposition : 0 bug ou vulnérabilité bloquant ou critique, couverture ≥ 80 %, duplication ≤ 3 %, hotspots revus | Seuils validés par le responsable qualité, appliqués par défaut | PI1-S3 |
| Q3.6 | User Story | En tant que développeur, je vois dans ma MR les nouveaux problèmes et la couverture du code nouveau | Décoration active sur le pilote, ou statut du job en édition Community | PI1-S3 |
| Q3.7 | Enabler · Infrastructure | Analyse de tous les dépôts du socle et des variantes | 100 % des dépôts produit dans SonarQube | PI-2 |

### Q4 · Stratégie de test, TU et TI — PI-1 → PI-2 · taille M

Bénéfice attendu : les régressions sont détectées avant le merge et la couverture est mesurée à chaque MR.

Critères d'acceptation : stratégie validée et reprise dans la DoD ; TU à chaque MR avec résultats et couverture visibles ; TI automatisés sur le pilote.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4.1 | Enabler · Architecture | Stratégie de test de la LdP : pyramide TU, TI, TA ; ce qui tourne à chaque MR, sur main, la nuit, après déploiement ; données de test ; seuils ; rôles | Document validé, repris dans la DoD | PI1-S1 à S2 |
| Q4.2 | Enabler · Infrastructure | Composants CI de TU par stack avec rapports JUnit et couverture (Cobertura ou JaCoCo), transmis à SonarQube | Tests et couverture visibles dans la MR du pilote | PI1-S2 |
| Q4.3 | User Story | En tant que développeur, je vois dans ma MR les tests en échec et les lignes modifiées non couvertes | Widget de tests et couverture du diff opérationnels | PI1-S2 |
| Q4.4 | Spike · 3 j | Exécution des TI : services CI, Testcontainers (moteur de conteneurs dans le job) ou environnement éphémère sur cluster ; contraintes de sécurité des runners | Option retenue, prototypée sur le pilote | PI1-S3 |
| Q4.5 | Enabler · Infrastructure | Composant CI de TI (base, broker et jeux de données éphémères) appliqué au pilote | TI à chaque MR du pilote | PI1-S4 |
| Q4.6 | Spike · 5 j | Tests de contrat entre microservices : rupture d'API OpenAPI entre versions, option contrats consommateurs, pour sécuriser l'assemblage | Approche retenue ; une rupture d'API détectée en démo | PI-2 |
| Q4.7 | Enabler · Infrastructure | Généralisation TU et TI à tous les dépôts ; tests instables en quarantaine, relance limitée | 100 % des dépôts avec TU en CI ; quarantaine suivie | PI-2 |

### Q5 · Tests d'acceptation automatisés (Playwright) — PI-1 → PI-2 · taille M

Bénéfice attendu : les critères d'acceptation sont vérifiés sur le produit assemblé ; la promotion s'appuie sur des preuves.

Critères d'acceptation : smoke exécuté automatiquement après chaque déploiement en intégration ; rapports dans GitLab ; lien entre tests et US.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q5.1 | Spike · 3 j | Playwright dans l'enclave : image avec navigateurs (officielle importée ou interne), ressources et parallélisme des runners, cible (intégration ou pile éphémère), comptes de test | Smoke de démonstration exécuté dans un runner de l'enclave | PI1-S2 |
| Q5.2 | Enabler · Architecture | Dépôt tests-acceptation : pages, fixtures, étiquettes @smoke, @regression, @programme-x, configuration par environnement et par programme | Dépôt créé depuis un modèle, revu par les équipes | PI1-S3 |
| Q5.3 | Enabler · Infrastructure | Composant CI Playwright : rapport JUnit dans GitLab, rapport HTML, traces et captures en artefacts, exécution parallèle | Rapport consultable depuis le pipeline | PI1-S3 |
| Q5.4 | User Story | En tant qu'équipe, je sais en quelques minutes si le produit en intégration fonctionne : le smoke se lance après chaque synchronisation Argo CD | Déclenchement automatique, résultat visible sur l'environnement | PI1-S4 |
| Q5.5 | User Story | En tant que PO, je vois quels critères d'acceptation de mes US sont couverts par un test, annoté avec la référence GitLab de l'US | Rapport de couverture des US à chaque exécution | PI-2 |
| Q5.6 | Enabler · Infrastructure | Régression nocturne sur l'intégration et sur le banc standalone, résultats historisés | Exécution planifiée chaque nuit | PI-2 |

### Q6 · Règles de blocage et politiques de groupe — PI-1 → PI-2 · taille M

Bénéfice attendu : les règles s'appliquent à tous les dépôts sans dépendre de chaque projet ; les dérogations sont tracées.

Critères d'acceptation : matrice de blocage validée ; jobs obligatoires injectés par politique ; mode bloquant sur les pilotes en fin de PI-1, sur tous les dépôts au PI-2.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q6.1 | Enabler · Conformité | Matrice de blocage : effet de chaque contrôle (lint, TU, quality gate, TI, secrets, vulnérabilités, TA) sur la MR, le merge, le tag et la promotion ; passage observation → bloquant ; dérogation tracée | Validée par qualité, sécurité et tech leads | PI1-S2 |
| Q6.2 | Enabler · Conformité | Cadre de conformité « LdP » sur les dépôts produit, projet de politiques, politique d'exécution de pipeline injectant lint, sonar et détection de secrets | Un dépôt qui retire ces jobs de son .gitlab-ci.yml les exécute quand même | PI1-S3 |
| Q6.3 | User Story | En tant que développeur, quand mon pipeline bloque, le job indique la règle, le rapport et la marche à suivre | Messages normalisés dans tous les composants | PI1-S3 |
| Q6.4 | Enabler · Conformité | Mode bloquant (quality gate, couverture du code nouveau) sur les dépôts pilotes | Une MR qui dégrade le code nouveau ne peut plus être fusionnée | PI1-S4 |
| Q6.5 | Enabler · Conformité | Mode bloquant étendu à tous les dépôts produit, selon la trajectoire de la matrice | 100 % des dépôts en mode bloquant | PI-2 |
| Q6.6 | Enabler · Conformité | Politiques d'approbation de MR : approbation sécurité si nouvelle vulnérabilité critique ou haute, ou licence non autorisée | Règle démontrée sur une MR de test | PI-2 |
| Q6.7 | User Story | En tant que responsable qualité, je reçois avec chaque version un rapport de qualimétrie (SonarQube, tests, couverture, vulnérabilités) joint à la release | Rapport généré automatiquement, exportable par le sas | PI-2 |
| Q6.8 | User Story | En tant que RTE, je suis les indicateurs DORA et de flux du produit dans GitLab | Indicateurs alimentés par les jobs de promotion en environnement de niveau production (D5.4) | PI-2 |

### Q7 · Sécurité du code dans la CI (ajout proposé) — PI-1 → PI-2 · taille M

Non demandée explicitement, cette Feature est à arbitrer : elle sert l'homologation et le dossier de livraison.

Bénéfice attendu : secrets et vulnérabilités détectés avant livraison ; registre de vulnérabilités du produit.

Critères d'acceptation : détection de secrets sur tous les dépôts au PI-1 ; SAST et analyse des dépendances au PI-2 ; bases à jour selon un circuit sas défini.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q7.1 | Enabler · Conformité | Détection de secrets dans tous les pipelines, et protection au push si elle est activée sur l'instance | Un secret de test poussé est détecté ou refusé | PI1-S3 |
| Q7.2 | Spike · 5 j | Scanners hors ligne : analyseurs GitLab (SAST, dépendances, conteneurs) importés, bases d'avis et de licences, fréquence et circuit de mise à jour par le sas | Circuit validé avec l'officier de sécurité ; un scan hors ligne réussi | PI1-S4 |
| Q7.3 | Enabler · Infrastructure | SAST et analyse des dépendances sur les dépôts produit, résultats dans le rapport de vulnérabilités du groupe | 100 % des dépôts produit analysés | PI-2 |
| Q7.4 | Enabler · Infrastructure | Mise à jour périodique des bases de vulnérabilités par le sas, avec alerte quand une base dépasse son âge maximal | Âge des bases contrôlé automatiquement | PI-2 |
| Q7.5 | User Story | En tant qu'officier de sécurité, je consulte le registre des vulnérabilités du produit et les acceptations de risque tracées | Rapport du groupe utilisé en revue de sécurité | PI-2 |

## Backlog FS-T2 — Chaîne de livraison de la ligne de produits

FS-T2 transforme un merge en version produit livrable sur Kubernetes et en standalone : 7 Features, 44 éléments, dont 31 au PI-1.

### D1 · Socle de l'usine logicielle — PI-1 · taille L

Bénéfice attendu : une seule façon de construire, tester et publier, maintenue par l'équipe usine ; un nouveau microservice est conforme dès sa création.

Critères d'acceptation : arborescence en place ; runners, registres et miroirs opérationnels ; catalogue CI versionné ; modèles back et front ; outillage importé par le sas.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | Enabler · Architecture | Arborescence GitLab (usine, produit, livraison), conventions de nommage, rôles, choix du pilote (1 back, 1 front) | ADR validé, groupes créés, pilote désigné | PI1-S1 |
| D1.2 | Enabler · Infrastructure | Lot d'import par le sas : liste versionnée des images, binaires, plugins et bases (voir annexe), empreintes, circuit de validation, cycle de mise à jour | Lot 1 importé et validé ; à lancer avant le PI | PI1-S1 |
| D1.3 | Spike · 3 j | Architecture des runners : exécuteur (Kubernetes ou VM), isolation, build sans privilège (Buildah ou BuildKit rootless), moteur de conteneurs pour TI et banc standalone, flux réseau | ADR et dimensionnement | PI1-S1 |
| D1.4 | Enabler · Infrastructure | Runners de groupe étiquetés par usage (build, test, e2e, standalone), quotas, nettoyage | Pipeline du pilote exécuté sur les runners cibles | PI1-S2 |
| D1.5 | Enabler · Infrastructure | Registres et miroirs : conteneurs, npm, Maven, PyPI… via le proxy autorisé ou le sas ; gestionnaires de paquets préconfigurés dans les images de build ; politiques de nettoyage | Build du pilote sans accès externe direct | PI1-S2 |
| D1.6 | Enabler · Infrastructure | Images de base durcies par stack (build et exécution), reconstruites et rescannées par pipeline planifié | Images utilisées par le pilote ; reconstruction mensuelle | PI1-S2 |
| D1.7 | Enabler · Architecture | Catalogue CI/CD : composants versionnés (SemVer), entrées documentées, tests des composants, publication au catalogue de l'instance | Le .gitlab-ci.yml du pilote se limite à quelques include: component | PI1-S2 |
| D1.8 | User Story | En tant que tech lead, je crée un microservice back ou front conforme depuis un modèle de projet : pipeline, Dockerfile, chart, configuration qualité, CODEOWNERS | Pipeline vert au premier push | PI1-S3 |
| D1.9 | User Story | En tant que développeur, je trouve dans un guide unique comment utiliser l'usine : composants, règles, déploiement, dépannage | Guide publié, revu par l'équipe pilote | PI1-S4 |

### D2 · Build et publication des composants — PI-1 · taille M

Bénéfice attendu : chaque composant produit un artefact unique, versionné et traçable, promu sans reconstruction jusqu'en production.

Critères d'acceptation : build sans privilège standard ; versions SemVer immuables ; image et chart publiés à chaque merge et à chaque tag.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2.1 | Enabler · Architecture | Convention de versionnement : SemVer par composant, version produit portée par l'assemblage, tags immuables, promotion par empreinte, génération du changelog | ADR validé, appliqué au pilote | PI1-S1 |
| D2.2 | Enabler · Infrastructure | Composant CI build-image : rootless, cache, étiquettes OCI (source, révision, version) | Image du pilote traçable jusqu'au commit | PI1-S2 |
| D2.3 | Enabler · Architecture | Chart Helm générique « microservice » (ou format retenu par D4.1), publié en OCI dans le registre GitLab, validé par helm lint et kubeconform | Pilote déployable avec ce chart | PI1-S2 à S3 |
| D2.4 | User Story | En tant que développeur, chaque merge sur main publie une image et un chart versionnés, traçables jusqu'au commit et à la MR | Démontré sur le pilote back et front | PI1-S3 |
| D2.5 | Enabler · Infrastructure | Migration des autres microservices du socle vers la chaîne standard, avec leurs équipes | 3 composants migrés au PI-1, le reste au PI-2 | PI1-S4 |

### D3 · Assemblage de la ligne de produits et variabilité — PI-1 → PI-2 · taille L

Bénéfice attendu : une version produit est décrite une fois et déployée à l'identique sur les deux cibles ; la variabilité par programme est explicite et revue.

Critères d'acceptation : manifeste de version produit contrôlé en CI ; profils par programme ; les deux cibles générées depuis la même source.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D3.1 | Spike · 5 j | Modèle d'assemblage : composants et versions d'une version produit, variabilité par programme (composants inclus, paramètres, fonctions activées) ; options : chart parapluie et values par programme, Kustomize, descripteur maison et générateurs | ADR ; prototype générant les deux cibles pour le pilote | PI1-S1 à S2 |
| D3.2 | Spike · 3 j | Secrets et configuration pour les deux cibles : pipelines (GitLab Secrets Manager si version 19.5 ou plus), Kubernetes (Sealed Secrets, SOPS ou coffre existant), standalone (fichiers chiffrés, secrets du moteur) | ADR validé par l'officier de sécurité | PI1-S2 |
| D3.3 | Enabler · Architecture | Dépôt assemblage : manifeste de version produit, profils programme, schéma, contrôles CI (images et charts référencés existants, compatibilités) | Version produit 0.1 décrite et validée en CI | PI1-S3 |
| D3.4 | Enabler · Architecture | Migrations de schéma de données exécutées à l'identique dans les deux modes (job de migration livré avec l'image) | Migration du pilote rejouée sur Kubernetes et en standalone | PI1-S4 |
| D3.5 | User Story | En tant que responsable d'assemblage, je compose la version produit d'un programme en modifiant un seul fichier, via une MR revue | Profil du premier programme livré, diff lisible | PI-2 |
| D3.6 | User Story | En tant que responsable de programme, je vois quelle version (composants et configuration) tourne sur chaque environnement et chez chaque programme | Vue consolidée, à jour sans saisie | PI-2 |

### D4 · Déploiement Kubernetes en GitOps, dev et intégration — PI-1 · taille L

Bénéfice attendu : tout merge sur main arrive en dev sans intervention ; l'état des environnements est décrit dans Git, auditable et réversible.

Critères d'acceptation : Argo CD synchronise dev et intégration depuis le dépôt GitOps ; déploiement automatique du pilote ; retour arrière par revert démontré.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4.1 | Spike · 5 j | Architecture GitOps : dépôts, arborescence environnements × programmes, ApplicationSets, AppProjects et RBAC, mise à jour des versions (commit par la CI ou Argo CD Image Updater), rendu Helm par Argo CD ou manifestes rendus en CI | ADR ; démonstration sur un namespace de test | PI1-S1 |
| D4.2 | Enabler · Infrastructure | Prérequis SKE avec l'équipe d'exploitation : namespaces et quotas, ingress et certificats, classes de stockage, accès au registre (jeton de déploiement), flux GitLab ↔ Argo CD ↔ cluster | Namespaces prêts ; un pod tire une image du registre GitLab | PI1-S1 à S2 |
| D4.3 | Enabler · Infrastructure | Argo CD raccordé à GitLab : lecture des dépôts, autorité de certification interne, SSO GitLab et RBAC par groupe, webhook pour synchronisation immédiate, notifications par webhook | Connexion SSO ; synchronisation dans la minute après un commit | PI1-S2 |
| D4.4 | Enabler · Infrastructure | Dépôt GitOps et ApplicationSets : dev (synchronisation automatique, prune, self-heal) et intégration | Dev et intégration décrits entièrement dans Git | PI1-S3 |
| D4.5 | Enabler · Infrastructure | Composant CI gitops-update : commit de montée de version par un compte de service, déploiement enregistré dans l'environnement GitLab | Chaque déploiement visible dans GitLab | PI1-S3 |
| D4.6 | User Story | En tant que développeur, ma modification fusionnée sur main est déployée en dev sans intervention, et je vois l'état de synchronisation | Démontré sur le pilote back et front | PI1-S3 |
| D4.7 | User Story | En tant qu'équipe, je reviens à la version précédente en dev ou en intégration par un revert dans le dépôt GitOps | Retour arrière démontré en démo système | PI1-S4 |

### D5 · Promotion vers qualification et production — PI-1 (cadre) → PI-2 · taille M

Bénéfice attendu : le même artefact validé est promu jusqu'en production par des MR approuvées ; chaque mise en production est tracée et réversible.

Critères d'acceptation : règles de promotion validées ; promotion par MR avec approbations ; retour arrière en production testé.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D5.1 | Enabler · Architecture | Chaîne d'environnements et règles de promotion : dev (auto), intégration (auto, smoke vert), qualification (MR approuvée), production (MR du release manager, fenêtre) ; promotion par empreinte | ADR validé par l'exploitation et la qualité | PI1-S4 |
| D5.2 | Enabler · Conformité | Environnements protégés et approbations de déploiement GitLab, CODEOWNERS sur les répertoires qualification et production du dépôt GitOps, gels de déploiement | Promotion en production impossible sans approbation | PI-2 |
| D5.3 | Enabler · Infrastructure | Argo CD en qualification et production : synchronisation contrôlée, fenêtres de synchronisation alignées sur les créneaux de mise en production | Synchronisation hors fenêtre refusée | PI-2 |
| D5.4 | User Story | En tant que release manager, je promeus une version validée en qualification puis en production par une MR qui montre le diff exact et exige les approbations | Première mise en production par ce circuit ; job déclarant un environnement de niveau production | PI-2 |
| D5.5 | User Story | En tant qu'exploitant, je reviens en version N-1 en production avec une procédure testée | Exercice de retour arrière chronométré | PI-2 |

### D6 · Livraison standalone (docker, podman) — PI-1 (MVP) → PI-2 · taille L

Bénéfice attendu : le produit s'installe et se met à jour sans cluster ni accès à GitLab, depuis un paquet hors ligne contrôlé, avec les mêmes images que Kubernetes.

Critères d'acceptation : format choisi ; bundle généré par la CI depuis l'assemblage ; installation en une commande sur machine vierge ; intégrité vérifiable ; bundle testé automatiquement.

Compose fonctionne avec docker comme avec podman ; Quadlet et podman kube play sont propres à podman. Si les sites ont les deux moteurs, Compose est le dénominateur commun.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D6.1 | Spike · 5 j | Format standalone : Compose, Quadlet (podman et systemd) ou podman kube play (manifestes Kubernetes) ; critères : moteurs et OS des sites, rootless, démarrage au boot, SELinux, point d'entrée, persistance, mise à jour | ADR, inventaire des cibles, POC sur machine représentative | PI1-S1 à S2 |
| D6.2 | Enabler · Infrastructure | Générateur de bundle en CI : archive des images chargeable par le moteur cible, fichiers générés depuis l'assemblage, configuration par programme, scripts install et verify, MANIFEST.txt et SHA256SUMS ; publié en paquet générique GitLab | Bundle v0 du pilote produit à chaque release candidate | PI1-S3 |
| D6.3 | Enabler · Architecture | Point d'entrée standalone : reverse proxy et TLS par certificats internes, à la place de l'Ingress | Front et API joignables par les mêmes chemins qu'en Kubernetes | PI1-S3 |
| D6.4 | User Story | En tant qu'intégrateur, j'installe une version complète sur une machine vierge, sans accès au cluster ni à GitLab, en une commande avec contrôle d'intégrité | verify vert et smoke Playwright vert | PI1-S4 |
| D6.5 | Enabler · Infrastructure | Banc standalone en CI : runner dédié qui réinstalle chaque release candidate sur machine vierge et lance le smoke | Échec du banc = release candidate refusée | PI-2 |
| D6.6 | User Story | En tant qu'intégrateur, je mets à jour une installation de N vers N+1 sans perte de données et je peux revenir en N | Mise à jour et retour démontrés | PI-2 |
| D6.7 | User Story | En tant qu'exploitant standalone, je sauvegarde et restaure les données persistantes avec une procédure fournie | Restauration testée | PI-2 |

### D7 · Release, traçabilité et intégrité des livrables — PI-1 → PI-2 · taille M

Bénéfice attendu : chaque version livrée à un programme est identifiable, complète, intègre et signée ; on sait quelles US elle contient.

Critères d'acceptation : release produit outillée ; SBOM et scan des images ; signature vérifiée à l'installation ; dossier de livraison exportable par le sas.

| Réf. | Type | Élément | Critère d'acceptation | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D7.1 | Enabler · Infrastructure | Pipeline de release produit : tag de l'assemblage, gel des versions, livrables Kubernetes et standalone, notes de version agrégées depuis les MR et US liées, release GitLab avec ses fichiers | Version produit v0.1 publiée en fin de PI-1 | PI1-S4 |
| D7.2 | Enabler · Conformité | SBOM CycloneDX par image et par version produit, scan de vulnérabilités des images joint à la release | SBOM présente dans chaque release | PI-2 |
| D7.3 | Spike · 3 j | Signature hors ligne des images et des bundles (par exemple cosign avec clé interne, sans journal de transparence public), vérification à l'installation et côté cluster | ADR ; signature et vérification démontrées | PI-2 |
| D7.4 | User Story | En tant que responsable de recette d'un programme, je reçois un dossier de livraison cohérent : notes de version, SBOM, rapport de qualimétrie, empreintes, signature | Dossier généré automatiquement pour une release | PI-2 |
| D7.5 | Enabler · Conformité | Sortie des livrables par le sas : paquet, MANIFEST.txt, SHA256SUMS, contrôle des deux côtés, mêmes conventions que le kit d'export | Procédure validée par l'officier de sécurité | PI-2 |

## Préparation du PI-1

Le PI-1 tient s'il démarre avec le lot d'outillage importé, l'accès au cluster SKE demandé et un pilote désigné ; le reste se séquence par prérequis.

### Séquencement des Features

| Ordre | Feature | PI | Taille | Prérequis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 Socle de l'usine | PI-1 | L | Lot sas, flux réseau |
| 2 | Q1 Flux de branches | PI-1 | S | D1.1 |
| 3 | D2 Build et publication | PI-1 | M | D1 |
| 4 | Q2 Linters | PI-1 | S | Q2.1, D1.7 |
| 5 | Q3 SonarQube | PI-1 → PI-2 | M | Q3.1 (édition, licence) |
| 6 | Q4 Tests TU et TI | PI-1 → PI-2 | M | Q2.1, D1.7 |
| 7 | D4 GitOps dev et intégration | PI-1 | L | D2, accès SKE |
| 8 | D3 Assemblage | PI-1 → PI-2 | L | D2 |
| 9 | D6 Standalone | PI-1 → PI-2 | L | D2, D3 |
| 10 | Q5 Tests d'acceptation | PI-1 → PI-2 | M | D4 |
| 11 | Q6 Règles de blocage | PI-1 → PI-2 | M | Q2, Q3, Q4 |
| 12 | D7 Release | PI-1 → PI-2 | M | D3, D6 |
| 13 | Q7 Sécurité du code | PI-1 → PI-2 | M | D1.2 |
| 14 | D5 Promotion qualification et production | PI-1 → PI-2 | M | D4, Q5 |

Pour les champs WSJF, la valeur de ces Features tient surtout à la réduction de risque et à l'opportunité ouverte ; les prérequis D1, Q1 et D2 passent en tête quel que soit le score.

### Feuille de route du PI-1

feuille de route PI-1 · 4 axes, 4 sprints, 4 jalons

Chaque jalon rapproche le pilote de la v0.1 ; un retard du lot sas ou des accès SKE décale toute la colonne suivante.

Si la capacité de l'équipe usine ne suffit pas, protéger le chemin pilote (D1, D2, D4, Q1, Q3) et passer en non engagé les éléments de PI1-S4 hors de ce chemin : Q1.6, Q7.2, D1.9, D5.1.

### Objectifs PI-1 proposés pour l'équipe usine

| Objectif | Engagement | Features |
| --- | --- | --- |
| Le pilote (1 back, 1 front) passe du commit au déploiement en dev sur SKE par Argo CD, avec lint, TU et SonarQube visibles dans la MR | Engagé | D1, D2, D4, Q2, Q3, Q4 |
| Les règles de flux de branches s'appliquent à tous les dépôts produit | Engagé | Q1 |
| La version produit v0.1 s'installe sur une machine vierge depuis un bundle hors ligne contrôlé | Engagé | D3, D6, D7 |
| Les décisions d'architecture de l'usine sont prises et publiées (ADR) | Engagé | Spikes de PI1-S1 et S2 |
| Le quality gate est bloquant sur les dépôts pilotes | Non engagé | Q6 |
| Le smoke Playwright s'exécute après chaque déploiement en intégration | Non engagé | Q5 |
| Trois microservices supplémentaires utilisent la chaîne standard | Non engagé | D2.5 |

La valeur métier planifiée est attribuée par les Business Owners au PI planning.

### Dépendances à porter au tableau de programme

| Dépendance | Fournisseur | Pour | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot d'outillage importé et validé | Sas, officier de sécurité | D1.2, tout le PI | Avant PI1-S1 |
| Licence SonarQube, si édition Developer ou plus | Achats | Q3.2, Q3.6 | PI1-S2 |
| Namespaces, flux réseau, accès au registre, Argo CD | Exploitation SKE | D4.2, D4.3 | PI1-S1 à S2 |
| Équipes pilotes (1 back, 1 front) disponibles | Équipes produit | D2.4, D4.6, Q2.3 | PI1-S2 à S3 |
| Capacité réservée pour migrer leurs dépôts | Équipes produit | D2.5, Q6.5 | PI1-S4 et PI-2 |
| Machine standalone représentative, inventaire des sites | Intégration, programmes | D6.1, D6.4 | PI1-S1 et S3 |
| Validation des seuils qualité | Responsable qualité | Q3.5, Q6.1 | PI1-S2 |
| Validation des secrets, scans et signatures | Officier de sécurité | D3.2, Q7, D7.3 | PI1-S2 et PI-2 |

### Risques, avec une proposition ROAM

| Risque | Impact | Réponse proposée | ROAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai d'import par le sas | PI1-S2 bloqué sans outils | Lot unique préparé avant le PI, un responsable, point hebdomadaire | Atténué |
| Analyse des MR réservée aux éditions payantes de SonarQube | Pas de quality gate au niveau MR | Spike en S1, achat anticipé ; repli : analyse de main et linters bloquants | Atténué |
| Flux et droits sur SKE en retard | Pas de déploiement dev en S3 | Demande en S1, interlocuteur de l'exploitation présent au PI planning | Pris en charge |
| Runners sans privilège | Build, TI ou banc impossibles | Spike runners en S1, build rootless | Atténué |
| Cibles standalone hétérogènes | Format inadapté à certains sites | Inventaire et POC sur machine représentative | Atténué |
| Capacité des équipes produit | Généralisation retardée | Capacité réservée dans leurs objectifs PI | Pris en charge |
| Tests Playwright instables | Perte de confiance dans les blocages | Smoke réduit, quarantaine, relance limitée | Atténué |
| Homologation des nouveaux outils | Mise en service retardée | Officier de sécurité associé dès S1 | Pris en charge |

### DoD commune proposée

Appliquée aux équipes pilotes au PI-1, à toutes les équipes au PI-2.

- MR liée à une US, approuvée selon CODEOWNERS, discussions résolues.

- Pipeline vert : lint, TU, quality gate sur le code nouveau, détection de secrets.

- TU écrits pour le code nouveau, couverture au seuil.

- Image et chart publiés, déployés en dev par GitOps.

- Smoke vert en intégration ; critères d'acceptation automatisés quand ils décrivent un parcours.

- Documentation à jour, messages de commit conventionnels.

### Actions avant le PI

- ☐ Lancer le lot d'import outillage par le sas (annexe).

- ☐ Qualifier le besoin d'édition SonarQube, préparer la demande d'achat.

- ☐ Demander à l'exploitation SKE les namespaces dev et intégration, les flux réseau, l'accès au registre et le statut d'Argo CD.

- ☐ Désigner le pilote (1 back, 1 front) et ses tech leads.

- ☐ Identifier une machine standalone représentative, lister les sites cibles.

- ☐ Créer dans GitLab les 2 FS techniques, les 14 Features et les éléments du PI-1.

- ☐ Inviter au PI planning l'exploitation SKE, l'officier de sécurité et le responsable qualité.

## Annexe — Lot d'import outillage par le sas

Ce lot couvre le PI-1 ; l'équipe usine fige versions et empreintes avant l'import, et le rejoue à chaque mise à jour.

| Élément | Usage | Feature |
| --- | --- | --- |
| Images GitLab Runner et helper | Exécution des jobs | D1.4 |
| Buildah ou BuildKit rootless, skopeo | Build et archive des images | D2.2, D6.2 |
| Images de base par stack (JDK, Node.js, Python…) | Build et exécution | D1.6 |
| SonarQube Server, PostgreSQL, scanner, plugins de langage | Qualimétrie | Q3 |
| ESLint, Prettier, Stylelint, hadolint, yamllint, shellcheck, commitlint | Lint | Q2 |
| Helm, kubeconform, schémas JSON Kubernetes et CRD | Validation des manifestes | D2.3 |
| Argo CD et ses images, s'il n'est pas fourni | GitOps | D4.3 |
| Image Playwright avec navigateurs | Tests d'acceptation | Q5 |
| Analyseurs de sécurité GitLab, scanner d'images, bases de vulnérabilités | Sécurité | Q7, D7.2 |
| Générateur SBOM CycloneDX, cosign | Release | D7 |
| Composants CI publics utiles, recopiés dans l'instance | Catalogue | D1.7 |
| Paquets npm, Maven, PyPI hors liste blanche du proxy | Dépendances | D1.5 |

## Sources

- SonarQube Server 10.4 — intégration GitLab : éditions, analyse des branches et des MR

- GitLab — pipelines de conformité dépréciés, remplacés par les politiques d'exécution de pipeline

- GitLab — Secrets Manager (OpenBao) : historique des versions et prérequis

- ZenML — avertissement sur l'archivage de Kaniko en juin 2025